ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | วิธีดำเนินการ (โดยย่อ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 | 1-2 ต.ค.58 | -(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายจัดทำแผนฯ (ผอ.สพป. รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์) |
| 2. | เตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน | 1-3 ต.ค.58 | 1.จัดเตรียมวาระการประชุม -กรอบกิจกรรมที่ สพฐ.กำหนด -กำหนดแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบ กิจกรรม ที่ สพฐ.กำหนด -กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาเสนอโครงการ 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม |
| 3. | ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 1 | 6 ต.ค.58 | 1.ดำเนินการด้านธุรการ -หนังสือเชิญประชุมพร้อมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ การขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ เตรียมห้องประชุมอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.เสนอข้อมูลการบริหารการจัดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรอบจุดเน้น นโยบายที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2559 (ร่าง) กรอบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาจัดทำแผนฯ |
| 4. | บุคลากรจัดทำโครงการ/กิจกรรม | 7-12 ต.ค.58 | 1.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ประชุมบุคลากรชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผน ปี 2559 2.บุคลากร สพป.เพชรบุรี เขต 1 ศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทาง การกำหนดโครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ความจำเป็น ความต้องการในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และจัดทำ (ร่าง)โครงการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯพิจารณากลั่นกรองโครงการ และจัดทำแบบสรุป พร้อมสำเนา (ร่าง) โครงการส่งกลุ่มนโยบายและแผน |
| 5. | กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ส่ง (ร่าง)โครงการ/กิจกรรมถึงกลุ่มนโยบายและแผน | 13 ต.ค.58 | 1.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ รวบรวมเอกสาร (ร่าง)โครงการ กิจกรรม และจัดทำงบหน้า พร้อม File Word ส่งกลุ่มนโยบายและแผน 2.ฝ่ายเลขาฯ จัดทำบัญชีโครงการ กิจกรรมที่กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์จัดส่ง |
| 6. | เตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ครั้งที่ 2 | 14-15 ต.ค.58 | -จัดทำระเบียบวาระการประชุม -รายงานการประชุมครั้งที่ 1 -จัดเตรียมข้อมูลจำนวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ที่กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์เสนอขอรับการสนับสนุน จำแนกตาม ความเหมาะสม -(ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) ประจำปี 2559 |

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | วิธีดำเนินการ (โดยย่อ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ครั้งที่ 1 | 16-17 ต.ค.58 | 1.ดำเนินการด้านธุรการ -หนังสือเชิญประชุมพร้อมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ การขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ เตรียมห้องประชุมอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2.เสนอข้อมูลโครงการที่กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ให้คณะกรรมการพิจารณารายโครงการ 3.เสนอ(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(งบประจำ) ประจำปี2559 |
| 8. | ปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามมติของคณะกรรมการจัดทำแผนฯ | 20-24 ต.ค.58 | 1.แจ้งกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ -บัญชีโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ -มติข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไขโครงการ/กิจกรรม 2. กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ปรับแก้โครงการ/กิจกรรมตามมติคณะกรรมการจัดทำแผนฯ กำหนด 3. กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ ส่งเอกสารโครงการ/กิจกรรม พร้อม file ตามรูปแบบที่ฝ่ายเลขาฯ กำหนดให้กลุ่มนโยบายและแผน |
| 10 | เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขอความเห็นชอบจาก กพป. | 26 พ.ย.58 | 1.สำเนา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ สำหรับผู้เข้าประชุม 2.เสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 |
| 11 | นำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 สู่การปฏิบัติ | 27 พ.ย.58 | แจ้งกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนฯ |
| 12 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ทุกรายไตรมาส | ครั้งที่ 1 ม.ค.59 ครั้งที่ 2 เม.ย.59 ครั้งที่ 3 ก.ค.59 ครั้งที่ 4 ต.ค.59 | 1.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ดำเนินโครงการ กิจกรรมตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ 2.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ รายงานข้อมูลการดำเนินโครงการ 3.กลุ่มนโยบายและแผนสรุปข้อมูลรายงานผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบเอกสารและ/นำเข้าวาระการประชุมผู้บริหาร สพป.เพชรบุรี เขต 1 |
| 13 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | ต.ค.59 | -สรุปผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ -จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอผู้อำนวยการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดทำรูปเล่มเผยแพร่ |