ตัวอย่างการเขียนโครงการ

โครงการ 		พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

สนองกลยุทธ์              ที่ ..........................................................................................................................

จุดเน้นด้าน ...............................................ข้อที่ ..........................................................

สนองปณิธานข้อที่ ......................สนองค่านิยม 12 ประการ ข้อที่.......................

ลักษณะโครงการ	ใหม่

ผู้รับผิดชอบ		................................................. กลุ่ม/กลุ่มเครือข่าย  ..........................................

ระยะเวลาดำเนินการ     1 ตุลาคม 2558  ถึง  30 กันยายน 2559

…………………………...……..

หลักการและเหตุผล

ย่อหน้าแรก กล่าวถึง หลักการ ความสำคัญ ความจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ

.....................................................................................................................................................................

ย่อหน้าที่ 2   กล่าวถึงสภาพปัจจุบัน   ปัญหา/ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน เช่น

- จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านตัวครู พบว่าครูยังไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  ขาดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนไม่ตรงวิชาเอก/วิชาโทหรือความถนัด .........................................................

ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว จะส่งผลถึง .......... จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน

ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของครู เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
		เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

(การเขียนวัตถุประสงค์  อาจมีได้หลายข้อ  สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา ควรเขียนเชิงพฤติกรรม

สามารถมองเห็นถึงวิธีการวัดและประเมินผลด้วย)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

เป้าหมาย (ระบุเชิงปริมาณ และคุณภาพ)

1. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความต้องการและความจำเป็น (ปริมาณ)

2. ครูผู้สอนร้อยละ 75 จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (คุณภาพ)

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาครู (คุณภาพ)

ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ

| ที่ | กิจกรรม/งานสำคัญ | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วางแผนดำเนินการ - ขออนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคณะทำงาน - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน - ประชุมชี้แจง | ต.ค. 2558 | 0 | จงกล |

ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรมสำคัญ  (ต่อ)

| ที่ | กิจกรรม/งานสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ดำเนินการตามแผน 2.1 ประชุมวิชาการ 2.2 ประชุม/อบรม/สัมมนาภายในโรงเรียน - การสอนแบบบูรณาการ - วิจัยในชั้นเรียน - การพัฒนาสู่อัจฉริยะ - พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ฯลฯ 2.3 ศึกษาดูงาน 2.4 ค่ายวิชาการ 2.5 เวทีแสดงศักยภาพครู 2.6 ครูดีที่หนูรัก 2.7 วางทุกงานอ่านทุกคน 2.8 ประชุม/อบรม/สัมมนาร่วมกับ หน่วยงานภายนอก | สัปดาห์ละครั้ง ต.ค. 2558 พ.ย. 2558 พ.ย. 2558 พ.ย. 2558 ธ.ค. 2558 ตลอดปี ม.ค. 2559 | 0 18,000 0 77,500 0 0 0 0 | ผอ. สุภัทรา กรุณา วีระ วราภรณ์ ฐิติกา สุวรี |
| 3 | นิเทศ ติดตามและประเมินผล | ตลอดปี | 0 | ผอ. |
| 4 | สรุปและรายงาน | ก.ย. 59 | 4,500 | จงกล |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | 100,000 |  |

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบ ประมาณ | รวมงบ ประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | รวม |  |  |
| 1 2 | ประชุม/อบรม/สัมมนาภายในโรงเรียน - ค่าอาหารกลางวันสำหรับครู 30 คน คนละ 50 บาท จำนวน 5 วัน - ค่าอาหารว่างสำหรับครู 30 คน คนละ 35 บาท จำนวน 5 วัน วันละ 2 มื้อ ค่ายวิชาการ - ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 155 คน คนละ 40 บาท จำนวน 5 วัน | - | 7,500 10,500 31,000 | - | 7,500 10,500 31,000 | - - - | 7,500 10,500 31,000 |
|  | - ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน 155 คน คนละ 30 บาท จำนวน 5 วัน วันละ 2 มื้อ | - | 46,500 | - | 46,500 | - | 46,500 |
| 3 | ค่าวัสดุ | - | - | 4,500 | 4,500 |  | 4,500 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 |

หมายเหตุ  ขอให้ระบุ จำนวน คน  จำนวนเงิน  และจำนวนวัน ให้สามารถคิดคำนวณได้ว่า             งบประมาณที่ใช้คิดมาได้อย่างไร

การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตาม ศักยภาพความต้องการและความจำเป็น | สำรวจ | แบบสำรวจ |
| 2. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ | ประเมิน | แบบประเมิน |
| 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมพัฒนาครู | ประเมิน | แบบประเมิน |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน

- ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีมาตรฐาน

ผู้เสนอโครงการ	                                     ผู้อนุมัติโครงการ